## Sheet1
No | Category | Task | Description
1 | Resource | Collect image | Tìm icon: + app icon + icon cho các tab: Schedule, Group… | TienVV
2 |  | String | Làm resource string cho 1 bản Tiếng Việt? | TienVV
3 | Android | Facebook | Code share app on FB | TienVV
4 |  | Setting | Hiện tại cũng chưa hình dung cụ thể là Setting cái j? chưa làm màn hình Setting | TienVV | Thay đổi favorite team, cho phép user chọn có notify lịch thi đấu hay ko, …
5 |  | Info | Chưa làm màn hình Info | TienVV
6 |  | Match day | Ô hiển thị các trận trong ngày (ô Countdown time) hiện tại chạy trên Note 3 thì có scroll? Design có scroll à? Có co lại đc ko? |  | Hiện tại để scroll để phù hợp với các màn hình nhỏ. Nếu co lại thì sẽ bị bé quá, scroll thì có lẽ ko k gây vấn đề j
7 |  | Data về bảng điểm - 1 | Code sẵn các method để chỉ cần gọi đến là update data. Input: kết quả trận đấu, tỉ số, tên đội, game_index Output: bảng điểm được update để khi vào group thì kết quả được cập nhật
8 |  | Data về bảng điểm - 2 | Code thêm bên GCM để nhận push về thời điểm kết thúc trận đấu => từ đây, get thông tin về tỉ số, game_index… để gọi đến method ở task phía trên
9 |  | Data về bảng điểm - 3 | Code method để từ các kết quả => tính ra xem đội nào đi tiếp vào vòng trong (vòng 1/16, vòng tứ kết…)
10 |  | Data schedule | Code method để update kết quả từng trận sang màn hình schedule (chú ý: input là json giống như ở task phía trên) |  | em tưởng cái này sẽ ghi override vào file json lịch thi đấu, thì mình đọc từ file thì kết quả đã tự cập nhật
11 |  | Notification | Liệt kê lại tất cả các notificatio mà app sẽ bắn lên status bar. Chú ý phân loại: local notification, push notification => từ đó thiết kết nội dung message từ GCM cho hợp lí
12 | Server | Deploy lên hệ thống thật
13 |  | Tìm các dummy để test với database lớn (10k user, 100k user, 500k user…)
14 |  | Code lại phần query & make request để đảm bảo performance với db lớn.
15 | Test